## 1.报价单 PMI并购整合项目-EMS
报价项目 | Post-Merger Integration - EMS 整合Project
报价人 | Tyler Tang 18621626838 tyler@meetingbest.com
报价有效期： | 30 days
类别 | 项目说明 | 补充描述 | 单位 | 未税单价 RMB | 数量 | 未税小计 | 备注
Event流程梳理和变革管理 | 业务和流程梳理，以及海森和云顶业务管控SOP的Gap Analysis, 并组织撰写 业务合并融合的项目需求说明书 | 包括海森业务多种Event Type的end-2-end的流程图以及融合前后对比 | 人天 | 3500 | 10 | 35000 | consulting discovery
Event系统整合 (业务并入EMS) | 系统实施费用-海森Events融入云顶EMS系统 | 针对海森生物当下的业务情况，针对性的做相关的定制和配置开发，以及加急的测试和部署 | 人天 | 2300 | 101 | 232300 | system implementation
未税总计 | [5 empty] | 267300
税费（6%） | [5 empty] | 16038 | VAT增值税
老客户折让 | [5 empty] | -23338
含税折扣价 | [5 empty] | 260000

## 2. EMS系统部署和实施
序号 | 需求分类 | 需求子类 | 需求描述/解决方案 | 项目经理 | 产品 | 开发 | 测试 | 合计 | 建议实施阶段
1 | PMI - EMS整合 | 主数据更新 | 高效完成讲者、学术推广材料、HCO、会务供应商及产品等核心主数据的初始化清洗导入。将优先实施数据映射与数据结构兼容，并设计部署查重校验与匹配规则，为后续所有流程提供数据支撑与保障。 | 8 | 1 | 6 | 2 | 17 | 1期
2 |  | 业务数据更新及清洗 | 对费用类型、系统角色等关键业务数据进行快速清洗、标准化与迁移。工作重点在于高效整合多源异构数据，统一业务语义，以敏捷响应后续流程与管控规则的配置需求。 |  | 2 | 10 | 3 | 15 | 1期
3 |  | DOA审批流及角色权限更新 | 依据新业务规则，敏捷配置与优化DOA审批流程（如新增审批条件与审批节点）。同步实现角色数据权限与操作权限的配置管理。确保新流程快速落地且权责清晰。 |  | 1 | 5 | 5 | 11 | 1期
4 |  | 系统表单字段及数据范围更新 | 针对特定会议类型，高效优化申请表单（如实现产品多选）。并根据海森部门严格规范关键字段（如参会医生、讲者、会议讲解材料）的数据可选范围，此举旨在显著提升一线用户操作效率与数据质量，从源头控制误差。 |  | 3 | 12 | 4 | 19 | 2期
5 |  | 上下游8-10个接口更新 | 快速适配上游系统（如组织架构）的格式变化；同步协调下游系统（如BPM、ERP）的接口调整与测试。鉴于集成复杂度高，将建立专项联调机制，全力保障全链路数据贯通与业务协同. |  | 3 | 12 | 4 | 19 | 2期（上游接口涵盖在1期）
6 |  | 合规流程管控点兼容 | 在无缝继承现有合规管控点的基础上，精准嵌入并入海森后新增业务规则对应的管控规则。通过配置化、引擎化的实现方式，确保合规要求能够自动化、无感化落地，长效降低合规风险。 |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 2期
7 |  | 预算管理模块兼容 | 全面兼容现有预算管理模式，并需支持多套预算管控规则并行。首要保障海森IO数据平滑导入与精准迁移，同时确保预算扣减、释放等核心动作逻辑无缝兼容，支撑复杂业务管理场景。 |  | 2 | 10 | 3 | 15 | 2期
人天总计 | [8 empty] | 101
不含税总价 | [8 empty] | 232300
备注：EMS系统部署和实施不包含 软件授权许可费（License Fee 账号费），系统账号费用跟随26年运维合同执行