## Slide 1
COMMERCIAL EXCELLENCE DELIVERED
项目实施周报 12.29～1.9
汇报日期：2026.1.9

## Slide 2
战略客户的项目进展/信息同步
序号 | 重点项目 | 项目信息同步 | 项目负责人
1 | 默克 | 1. 本周CR：讲者电子签改造本周上线，补充合同场景正在UAT，终止合同待下周跟Ariba讨论方案。因默克总经理调整，跟进调整审批流及消息待办，跟进内审需求。 2. 25年6-10月CR、HCP、药师参会等几个PO，25年Q4license已全部开票，待2月份回款。 3. 26年运维+25年11月～1月的CR，预计本月开票 | 刘元龙
2 | 华东 | 1. 本周重点CR跟进：D类活动改造，美团偿还报表，医美产品组改造等；招采项目目前正在由战略政策部测试，待测试完成后确认具体的上线时间。 2. 华东四期合同及26年运维合同，目前华东已经完成流程审批，正在远大集团内部审批中，待审批完成可进行开票。 | 高静静
3 | 齐鲁 | 1.齐鲁三期中有部分功能客户暂时没有需求，需要做合同调整，目前PM正在跟进沟通，同步跟进25年CR人天确认。WPS客户正在准备验收材料，预计本月完成验收，下月开票。 2. 26年运维合同及25年签到二要素费用已确认，预计下周开票 | 刘娜娜
4 | 翰森 | 1. 重点CR跟进：身份认证功能正在SIT中，预计下周三进行UAT。美团对接申请单功能本周已上线。数动力数据和接口开发（采购报表和材料接口），开发已完成，联调测试中，下周部署正式环境。同步跟进需求包含会议类型调整、HCO白名单管理，数动力返回：美团用餐、三方讲者确认数据。下周跟客户约会沟通数动力对接的需求。 2. 实施主合同及25年运维服务协议和CR项目补充协议均为开票，待催回款。 3. 推进26年运维协议及框架协议签署，预计本月完成，进行开票。 | 孙菲娅
5 | 百济 | 1.本周重点CR跟进：Pre-GRC 采购、百老荟线上会数量管控、美团餐厅调整。因百济正在上合同管理软件，正在跟客户沟通合同对接的方案。 2. 正在推进百济运维合同的签约推进，预计金额为50w。Q3、Q4的CR均已开票，预计2月份回款。 | 王雨佳
6 | 和黄 | 1.26年运维合同已双签盖章，下周一开票 2.250人天日常CR已与业务验收确认，预计1月中旬可以开票 3.香港EM本周沟通，HCP管理模块移除，同步客户最新报价，58人天 | 颜鑫
7 | 扬子江 | 1.客户正在准备第三笔验收材料，预计下周可以将材料准备完成 2.自动结算完成需求初步沟通，待评估调整工时 | 颜鑫
8 | 云顶 | 1.海森项目正在开发中，计划2月1日上线 2. 26年运维合同本周已开票，待回款。 | 张宇通

## Slide 3
序号 | 新项目 | 项目信息同步 | 项目负责人
1 | 泰诺 | 1. CRM&EMS：SIT进行中，当前进展85%，下周四前可以完成用例及BUG修复； 2. 接口联调中，讲者部分已联调完成，下周一、二会联调剩余部分，已提前协调对方对接人下周进行支持，风控可控。 3. 正式环境数据初始化全量数据收集，计划下周五前完成收集和数据整理； 4. 16号准备进行UAT测试前计划和功能对齐宣讲工作。 | 孙菲娅
2 | 礼邦 | 1.内部开发：功能开发进度95%，准备UAT材料中，预计19号开始UAT，29号技术上线。 | 李沫忱
3 | 神基 | 1.主实施合同已经完成验收，待满3个月收10%尾款，预计2月份可开票收款。 2.新签样品管理、美团对接、电子档案三个合同，目前正在开发中，预计2月份能完成验收开票。 | 张宇通
4 | 凯瑞 | 1月1日已经全部上线，目前正在处于Hypercare阶段，由叶甜甜跟进运维支持。 | 林穆
5 | 百济SAAS | 1.正在撰写功能设计说明书，整体进度在90% 2.主体功能开发进度10%，接口开发进度10%。目前因资源比较紧张，开发预计下周要赶进度 | 王雄伟
6 | 士卓曼 | 1. 内部开发：整体开发进度55%；企查查接口已经开发完成；接口开发进度20%，正常推进中。 2. 完成企查查及置换协议的签署 | 林穆
7 | 雷允上 | 1. 雷允上采取分布上线的方式，1月27日实现湖北试点区域会议申请、会议执行、讲者管理、合同申请；2月底实现讲课费结算、用户报销；3月份实现三方项目管理，对接拜访管理的报销； 2. 客户关心杏联对接方案，计划1月中下旬，约老板时间跟雷允上一起沟通交流。未来自办会的讲课费，雷允上也计划通过杏联走明目进行支付。 3. 需要安排雷允上的运维支持人员，预计1月20日需要介入雷允上项目。 | 高静静
8 | 远大蜀阳 | 在杭远租户中导入用户，做数据权限隔离。目前正在UAT，预计下周上线 | 李沫忱
新项目进展/信息同步

## Slide 4
ssue/Problems - Suggestions.
风险及问题 | 说明
暂无 | 
Notes: Issue/Problems - Suggestions.