## Slide 1
COMMERCIAL EXCELLENCE DELIVERED
项目实施周报 12.22～12.26
汇报日期：2025.12.26

## Slide 2
战略客户的项目进展/信息同步
序号 | 重点项目 | 项目信息同步 | 项目负责人
1 | 默克 | 1. 本周CR：系列会优化、移动端合同管理等功能场景上线，正在根据内审优化的要求做调整，预计1月份月底收尾；正在推进的是补充合同、终止合同、Code合并、会议日志；讲者电子签客户已经下PO，预计1月9日上线。 2. 26年运维 预计1月份开票； 3. 25年CR的PO，目前在跟进的是补充合同、终止合同，预计1月份上线，但是实际到第三方可能时间有影响。 | 刘元龙
2 | 华东 | 1. 本周重点CR跟进：医美产品组需求，三方项目优化改造、PMS对接等 2. 运维费用预计1月份开票，跟进中。 | 高静静
3 | 齐鲁 | 1. 运维费的账号数已经邮件给客户，待客户确认；25年CR 已经全部上线，工时143人天 待客户邮件确认结算中； 2. 齐鲁三期，客户说已上线功能跟报价单有出入，按照目前URS对比，部分功能客户暂时没有需求，需要做进一步沟通，可能通过扣减人天的方式来调整合同。 3. 预计1月份开票的费用有：WPS项目（金额为14.628万）、二要素要求（22.6277万）、运维费用（34万）。 | 刘娜娜
4 | 翰森 | 1.本周重点CR跟进：1.身份认证功能，开发完成，测试中，下周进行第一轮联调 2.美团对接申请单功能，UAT，上线时间待通知正在评估会议类型、三方项目类型调整、HCO白名单管理方案、dspot数据对接并展示等。 2.合同：运维合同和CR合同，客户仍在内部跟进中。 | 孙菲娅
5 | 百济 | 1. biz，本周上线会议打标签，推给百佬荟动态验证码管理，预计下周上线TPO管理；1月份跟进合同对接需求，其他需求都暂停 2. 合同：Q3、Q4CR已开票，待回款 | 王雨佳
6 | 和黄 | 1. 26年运维合同已走合同内部审批，待审批通过后可盖章，预计1月上旬可完成开票 2. 香港EM本周沟通，HCP管理模块移除，下周同步客户最新报价，58人天 3. 本周推进计划签署2026年日常CR合同，已将25年所有CR及项目发给Iris确认，待Iris确认26年该签署多少个人天的CR合同 | 颜鑫
7 | 扬子江 | 第三笔验收款按照URS内未做完需求的人天扣减，客户内部评估未成完成需求的工时26人天，正在两边沟通协商，目前由赵玥在与客户沟通扣具体的扣减费用，人天确认后可以走后续验收流程。 | 颜鑫
8 | 云顶 | 1. 正在推进海森项目，计划2月1号上线 2. 26年运维合同，预计1月开票 | 张宇通

## Slide 3
序号 | 新项目 | 项目信息同步 | 项目负责人
1 | 泰诺 | 1. CRM&EMS：功能开发收尾，转SIT测试 2. 接口开发中，1月6日前完成开发，转SIT，存在风险，接口信息依赖上游OA提供和确认 3、UAT阶段初始化数据收集，已完成第一轮收集，正在进行数据审核，下周数据问题处理和调整，以及导入准备 4. 美团小会资源方案评估已介绍完成，细节问题（预算强控、黑名单、OCR审单场景）跟进中，下周会再约时间进行沟通 | 孙菲娅
2 | 礼邦 | 1. URS确认：客户已经线下确认，待正式邮件回复； 2. 内部开发：功能开发整体进度85%；CRM的接口预计下周约客户做UAT。 | 李沫忱
3 | 神基 | 1. 美团、电子档案需求，合同盖章流程已经流程中，预计1月份开发实施； 2. 样品管理，正在开发，目前开发进度60%，进度存在一定风险，目标是1月7号提测； 3. 神基26年运维合同，预计1月开票 | 张宇通
4 | 凯瑞 | 1. 本周完成销售、医学部的两场培训，更新操作手册给客户，完成培训工作。 2. 跟进初始化准备工作，包括初始化数据导入，正式环境的测试，目前然后一些配置问题，研发在跟进，计划下周一收尾。下周二技术全部上线。 | 林穆
5 | 百济SAAS | 1. 本周已跟港台用户和大陆业务方代表确认了整体流程； 2. 内部正在梳理港台版功能，持续完善原型细节，梳理会议申请权限、产品选择逻辑、审批流等 3. 一月份研发推进，海外版部署工作 | 王雄伟
6 | 士卓曼 | 1. 本周完成URS更新，待客户正式邮件确认； 2. 推进信用报告获取及主合同功能协议的置换。 3. 内部开发：整体开发进度50%；企查查接口已经开发完成；接口开发进度20%，正常推进中。 | 林穆
7 | 雷允上 | 1. 本周完成首轮调研，正在梳理方案串讲，下周一跟客户汇报；客户希望我们可以按场景分布上线，表示上线时间是第一位，2月份就能有试点单位在用。正在跟研发沟通可能的排期计划； 2. 拜访管理，客户内部高层开会要求还是在决策易中完成，但是需要跟MB做对接，合规强制要求所有营销活动的报销都在MB； 3. 杏联没有做调研，但是合规也表示，杏联相关费用的支出也必须走MB，待后续再沟通方案。 | 高静静
新项目进展/信息同步

## Slide 4
ssue/Problems - Suggestions.
风险及问题 | 说明
翰森 | 翰森正在评估的需求，客户表示优先级高，但是客户侧经过一周后，需求仍未确认，无法进行开发排期，已经同步客户风险。 涉及需求如下： 1、会议类型调整 2、三方项目赞助类型调整 3、HCO白名单管理方案 4、dspot数据对接并展示
Notes: Issue/Problems - Suggestions.