## 项目里程碑计划
神基用餐项目（一期）里程碑计划
开始时间 |  | 2025-11-06 | 结束时间 | 2026-02-02
项目整体周期 |  | 88
编号 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 时长（天） | 备注
1 | 项目实施启动 | 2025-11-06 | 2025-11-12 | 7
2 | 需求调研及确认 | 2025-11-11 | 2025-12-15 | 35
3 | 方案确认与计划确认 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | 9
4 | 系统配置&开发对接 | 2025-12-18 | 2026-01-16 | 30
5 | 系统联调&UAT | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 系统已全链路跑通，无卡点问题，系统可交付正式上线使用
6 | 上线前准备 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2
7 | 项目上线 | 2026-02-02 | - | -

## 项目实施工作分解（WBS)
神基用餐项目（一期）详细实施计划
项目阶段 | 任务（活动） | 开始时间 | 结束时间 | 持续天数 | 跟进人 | 交付物/备注
1、项目准备 |  | 2025-11-06 | 2025-11-11 | - |  | 100%
项目准备 | 1、双方组建项目团队：指定项目经理及关键干系人 2、确认里程碑计划、项目范围（涉及的主体及人员）、相关资源保障、沟通计划 3、启动会相关文件准备 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | - | 美团&神基&MB
项目启动会 | 召开项目启动会 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 美团&神基&MB
2、需求调研 |  | 2025-11-11 | 2025-12-15 | 35 |  | 100%
需求调研 | 需求设计研讨会，充分调研业务需求、结算对账需求、集成需求等 | 2025-11-11 | 2025-12-15 | 35 | 美团&神基&MB
| 需求偏离评估，整体可行性评估（POC）与Gap分析 | 2025-11-11 | 2025-12-15 | 35 | 美团
3、方案及计划确认 |  | 2025-12-08 | 2025-12-16 | 9 |  | 90%
实施方案确认 | 根据已确认的需求范围进行实施方案制作与交付 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 8 | 美团 | 《项目实施方案》 《项目实施计划》
| 项目组确认实施方案 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 神基
实施计划确认 | 根据已确认的实施方案进行实施计划制作与交付 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 美团
| 1、项目组确认实施计划 2、更新里程碑主计划 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 神基
4、系统配置&开发对接 |  | 2025-12-18 | 2026-01-16 | 30 |  | 0%
项目开工 | 双方技术人员正式入场，开启项目开发、对接、实施 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 美团&MB
系统配置 | 测试账号配置，开通企业后台，配置场景品类、管控规则、结算信息 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 6 | 美团
接口开发（员工数据、部门数据、申请单、订单相关接口） | 接口开发 | 2025-12-18 | 2026-01-16 | 30 | MB
5、系统测试&UAT验收 |  | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 11 |  | 0%
系统集成测试 SIT | 全流程系统集成测试 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 5 | 美团&MB | 《SIT测试报告》 《UAT测试方案》
UAT测试和验收 | 制作测试用例，确认UAT计划 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1 | 美团
| 项目组UAT测试，进行UAT的答疑、指导及问题解决 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 神基
| UAT测试验收 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | 神基
6、上线前准备 |  | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 4 |  | 0%
系统正式交付上线 | 生产账号配置及检查、员工主数据全量同步完成初始化 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | 美团&MB | 《用户操作手册》
用户培训 | 制定培训计划，确认培训时间、参会人员、组织上线培训安排工作 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2 | 神基
| 完成终版培训材料，确定培训内容 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | 美团
| 用户培训，完成用户使用流程培训 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 | 美团&神基&MB
7、正式上线 |  | 2026-02-02 | - |  |  | 0%
项目正式上线 | 全场景正式交付上线 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 美团&神基&MB
使用情况跟踪 | 1、使用数据跟踪 2、用户日常问题响应，反馈收集 3、联合推广促活 | 2026-02-02 | - |  | 美团&神基&MB