## Sheet1
用例编号 | 接口名称 | 调用方式 | 发起方 | 接收方 | 档案类型 | 测试场景描述 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 负责人 | 测试结果 | 失败原因 | 解决方案 | 解决时间 | 验证结果
TC001 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 记账凭证头 | 凭证头数据推送-单条，可成功落库，档案系统反馈成功状态 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 蒋远渊/Wayne | 成功
TC002 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 记账凭证头 | 凭证头数据推送-批量，可成功落库，档案系统反馈成功状态 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 蒋远渊/Wayne | 成功
TC003 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 记账凭证头 | 成功落库的数据字段符合项目要求，无缺失且格式无误 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 蒋远渊/Wayne | 成功
TC004 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 记账凭证头 | 成功传输的版式文件PDF样式和内容无误，可预览 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 蒋远渊/Wayne | 成功
TC005 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 记账凭证头 | 重复数据推送后档案会返回“数据重复”反馈，不重复落库 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 蒋远渊/Wayne | 成功
TC006 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 凭证明细行 | 明细行数据推送-单条，可成功落库，档案系统反馈成功状态 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 蒋远渊/Wayne | 成功
TC007 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 凭证明细行 | 明细行数据推送-批量，可成功落库，档案系统反馈成功状态 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 蒋远渊/Wayne | 成功
TC008 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 凭证明细行 | 成功落库的数据字段符合项目要求，无缺失且格式无误 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 蒋远渊/Wayne | 成功
TC009 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 凭证明细行 | 重复数据推送后档案会返回“数据重复”反馈，不重复落库 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 蒋远渊/Wayne | 成功
TC010 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 记账凭证头 | 可通过参数控制推送的凭证类型范围(KZ,Z2)，也可以推送全部类型 | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 蒋远渊/Wayne | 成功
TC011 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 记账凭证头/凭证明细行 | 落库失败的情况，档案系统会反馈错误信息，SAP系统可接收到错误信息并记录到数据库表中 | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 蒋远渊/Wayne | 成功
TC012 | 档案新增数据接口 | POST | SAP | 档案系统 | 记账凭证头/凭证明细行 | 处理的失败的支持重新推送 | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 蒋远渊/Wayne | 成功