## Slide 1
COMMERCIAL EXCELLENCE DELIVERED
项目实施周报 1.19～1.23
汇报日期：2026.1.23

## Slide 2
战略客户的项目进展/信息同步
序号 | 重点项目 | 项目信息同步 | 项目负责人
1 | 默克 | 1. 本周CR：总经理更换涉及各审批流、邮件模板中英文等调整UAT完成；新增科室上线；合同管理添加水印，讲者标签显示等需求正在开发中。正在整理系列会优化等方案 | 刘元龙
2 | 华东 | 1. 本周重点CR跟进：C5和E2关联D类活动方案已确认待排期，美团偿还报表已上线；招采项目待客户提供试点会议信息后部署上线及PMS项目详情页新增显示支付时间等需求提测上线。合规记分卡需求，已与朱博等同步方案，方案待调整 2. 华东四期合同及26年运维合同，正在远大集团内部审批中，待审批完成可进行开票。 | 高静静
3 | 齐鲁 | 1.本周重点CR跟进：【科研】表单信息调整上线 3.WPS、2025CR、齐鲁三期验收，客户正在内部走流程。 | 刘娜娜
4 | 翰森 | 1. 重点CR跟进：1）身份认证功能：UAT测试第一轮完成，绑定解绑接口开发中；2）超期未完成审批会议自动取消，SIT已完成，下周UAT；3）退回场景成本中心和预算项目这个字段不能编辑，SIT已完成，下周UAT；4）验收材料编写整理，已完成，并提交给合规正在审查。 2.正在评估中的需求：会议类型调整；三方项目赞助类型调整；HCO白名单管理方案；EM系统对接OA审批流程场景需求评估（待客户内部确认整体流程）；用餐规则调整优化 3. PM正在整理二期验收文档，根据实际开发需求调整置换验收的部分。 | 孙菲娅
5 | 百济 | 1.本周重点CR跟进：百老荟线上会数量管控需求已上线、新增个人分享拍照端口及提示文本sit中、会后结算计算讲者人数比增加去重逻辑PC+移动开发中，合同对接、根据实名表更新讲者科室医院及veeva状态需求沟通中 2. 正在推进百济运维合同的签约推进。 | 王雨佳
6 | 和黄 | 1.26年运维合同已双签盖章，待客户付款 2.250人天日常CR已与业务验收确认，已开票，走付款审批流程 3.香港EM本周沟通，合规已确认工时，58人天，准备走合同流程 4.跟进CR：飞检管理迭代；IT关会确认新增审批 ，待评估方案及工时 | 颜鑫
7 | 扬子江 | 1.客户正在准备第三笔验收材料，本周配合客户验收 2.材料管理迭代沟通，初步整理需求清单，待内部评估可行性；下周拉会沟通三方系列会方案 | 颜鑫

## Slide 3
序号 | 新项目 | 项目信息同步 | 项目负责人
1 | 泰诺 | 1、CRM&EMS：UAT 第一轮已完成，收集问题计167个，其中bug 23个；15个已解决，部分为操作或网络问题； 2、正式环境数据初始化全量数据收集，已完成，正在校验数据质量及问题，预计1/28日完成修正； 3、UAT测试前计划和功能介绍宣讲工作，已完成。 4、生产环境准备，计划1/29号完成部署和回归 | 孙菲娅
2 | 礼邦 | 1.礼邦：完成UAT；UAT测试问题调整中，完成80%；下周29日上线。 | 李沫忱
3 | 神基 | 样品管理已上线，美团开发及SIT已完成，下周进行uat | 张宇通
4 | 云顶 | 1.海森项目推定中，商务层面合同已在推进中，客户由于海森用户还未签署劳动协议，所以上线时间延迟至年后。开发进度目前正常 | 张宇通
5 | 凯瑞 | 1.项目处于Hypercare阶段，本周跟进上线后问题，同步跟客户在沟通上线验收。 | 林穆
6 | 百济SAAS | 1、百济SaaS功能设计说明书确认--80%，已反馈一轮答疑，待IT确认 2、百济SaaS给财务介绍预算管理方案--符合财务预期，待财务进一步评估，不在一期上线范围，一期上线后可考虑 3、百济SaaS自办会申请模块开发--20% 4、百济SaaS接口开发--40% | 王雄伟
7 | 士卓曼 | 1. 内部开发：整体开发进度90%；接口开发进度90%，内部SIT测试：50%，正常推进中。 2.客户更新部分蓝图设计要求，预计下周跟客户同步开发计划，预计原定2月2日UAT计划需要推迟，已经跟客户同步 | 林穆
8 | 雷允上 | 1. 雷允上本周一期项目包含讲者管理、三方机构管理、材料管理、会议管理已经全部开发完成，本周部署上线； 2.本周完成UAT测试，下周一进行系统初始化，周二上线培训，确保1月28日系统上线。 | 高静静
新项目进展/信息同步

## Slide 4
ssue/Problems - Suggestions.
风险及问题 | 说明
齐鲁 | 齐鲁近期提了2-3个小的调整需求如增加字段，调整字段必填等，需求都相对比较急，要求马上上线。目前已经按照客户要求，开发临时调整开发顺序，已及时为齐鲁上线。 但客户也表达了希望我们能加强需求响应速度。已经跟小慧沟通同步，考虑将齐鲁的CR和运维拆分为不同的人员跟进。
Notes: Issue/Problems - Suggestions.